## 衔接资金支持实施项目 (3)
附件2
偏关县2023年统筹整合使用财政涉农资金年中调整分配计划表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 |  |  |  | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 主要建设 规模与内容 | 项目补助 标准 | 项目预算 总投资 | 2023年整合资金来源及分配情况 | [5 empty] | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和带农益农机制 | 项目责任单位 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注
[12 empty] | 小计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 部门整合资金
| 合 计 | [9 empty] | 25896.83 | 15286.65 | 8044 | 2678.56 | 1072.09 | 3096 | 396
| 一、产业发展项目 | [9 empty] | 19070.03 | 8953.44 | 5021.82 | 1634 | 568.62 | 1333 | 396
1 | 2023年特色种植马铃薯帮扶产业 | 新建 | 八个乡镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-03-20 | 2023-10-30 | 实施优质马铃薯种植面积1.355万亩,每亩补贴种薯100公斤 | 种薯 100公斤/亩 | 486.4701 | 486.4701 | 6.4701 | 480 |  |  |  | 脱贫户、边缘户 | 通过实施优质马铃薯种植，预计亩平均收入1000元以上 | 带动脱贫户、边缘户8000多户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡（镇）人民政府 | 李毅 | 15835073538
2 | 偏关县设施农业观光采摘园区 | 新建 | 老营镇大河湾忖 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 建设200栋日光温室、改造90栋日光温室。1000平方米净莱加工车间建设、5000立方米保鲜库建设及拌料场、公用工程、服务性工程、总图工程等。新增各类设备1894台（个、套）， 包括菌包生产设备114台（套），净莱车间设备526台（套），实验室仪器1236台（套），保鲜库设备13台（套 ），地磅2套，服务性设备3套 |  | 8309.77 | 200 | 200 |  |  |  |  | 部分农户及脱贫户 | 为村集体增加集体经营性收入约6万元，带动周边农户发展设施农业种植 | 年可辐射带动发展种植户100户，实现产业增收，土地流转补偿 | 老营镇人民政府 | 偏关县东润农业科技有限公司 | 黄鹏高 | 13934434511 | 扶持经营主体发展特色产业奖补项目
3 | 2023年特色种植优质高粱产业项目 | 新建 | 八个乡镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-03-20 | 2023-10-30 | 实施优质高粱种植面积1.1万亩，每亩补贴130元 | 作业费 130元/亩 | 146.1017 | 146.1017 | 146.1017 |  |  |  |  | 脱贫户、边缘户 | 通过实施优质高粱种植，预计亩均收入1000元以上 | 带动脱贫户、边缘户8000多户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡（镇）人民政府 | 李毅 | 15835073538
4 | 2023年农业生产托管项目 | 新建 | 八个乡镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 对承担农业生产托管服务的新型农业经营主体和村委给予奖补，共计实施托管面积10万亩，每亩补贴作业费104元 | 作业费 104元/亩 | 1040 | 564 | 564 |  |  |  |  | 项目区农户 | 通过实施托管面积10万亩，预计平均亩均收入1000元以上 | 带动4500户脱贫户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡（镇）人民政府 | 李毅 | 15835073538
5 | 小杂粮原料标准化生产基地建设及杂粮深加工产能提升项目 | 新建 | 尚峪镇南堡子村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-02-21 | 2023-10-23 | 建设3000亩绿色小杂粮原料标准化生产基地，扩大杂粮深加工产能建设项目，带动农村产业化经营，促进乡村产业兴旺，农民增收、农业增效 |  | 241 | 40 | 40 |  |  |  |  | 项目区农户 | 项目建成后，年生产小杂粮（莜麦120万斤、豌豆25万斤、荞麦10万、黍子50万斤、谷子50万斤）共计255万斤，每斤比普通原粮增值1.5元，年可增收380余万元 | 项目实施后直接受益人口达到113户231人，其中受益脱贫人口：44户110人，增设30多个就业岗位带动脱贫户实现产业增收 | 尚峪镇人民政府 | 偏关万世德土特农产品有限公司 | 王萍 | 18636038855 | 扶持经营主体发展特色产业奖补项目
6 | 优质糜子高产创建项目 | 新建 | 八个乡镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 发展优质糜子种植1.69万亩，集中连片100亩以上，每亩补贴130元 | 130元/亩 | 219.6046 | 219.6046 | 219.6046 |  |  |  |  | 所有种植户及种粮大户、合作社 | 通过发展优质糜子种植，预计亩平均收入850元以上 | 带动种植户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡（镇）人民政府 | 李毅 | 15835073538
7 | 新关镇梨园纳豆制种和软谷子种植项目 | 新建 | 新关镇梨园村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-03-10 | 2023-11-01 | 种植可经发酵变为绿色保健食品纳豆的一系列传统豆类及软谷子共1214亩，每亩补贴200元 | 200元/亩 | 15.8 | 24.28 |  | 24.28 |  |  |  | 梨园村全体村民 | 示范推广软谷子和纳豆种植1214亩 | 带动全体村民实现稳定增收 | 新关镇 人民政府 | 新关镇 人民政府 | 武兴胜 | 18135031698
8 | 老牛湾镇有机旱作特色农业种植示范区建设 | 新建 | 老牛湾镇老牛湾村、乾坤湾村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 在乾坤湾村、老牛湾村集中流转土地，利用滴灌、喷灌等有机旱作农业技术，开展杂粮、杂豆、花药植物等特色农业示范推广 |  | 320.54 | 319 | 319 |  |  |  |  | 乾坤湾、老牛湾村全体村民 | 通过发展有机旱作特色农业种植，更好发挥示范带动效果，形成现代农业发展新模式，全力助推我县绿色有机农业发展，亩均增收100元以上 | 扩大就业，增加村集体收入，带动农户实现种植产业增收 | 老牛湾镇人民政府 | 老牛湾镇人民政府 | 陈磊
9 | 有机特色红谷子种植项目 | 新建 | 八个乡镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 发展有机红谷子种植面积415亩（每亩施农家肥3吨，不施用化学肥料及除草剂和农药）每亩肥料补贴130元 | 肥料补贴 130元/亩 | 5.4012 | 5.4012 | 5.4012 |  |  |  |  | 所有种植农户 | 通过发展有机红谷子种植，预计亩平均收入850元以上 | 带动种植户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡（镇）人民政府 | 李毅 | 15835073538
10 | 偏关县生态农业建设项目 | 新建 | 老营镇老营村、大河湾村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 种植软枣猕猴桃以及其他水果、蔬菜300多亩，配套水、电、路等基础设施，以及拱棚、冷链、仓储、分解包装车间等 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 项目区村民 | 通过项目实施，带动农户发展产业，可增加农户收入，提供就业岗位100多个，带动村集体经济创收 | 通过项目实施，对周边农户进行技术培训，带动农户发展产业，同时参与就业增收 | 老营镇人民政府 | 偏关县富忻农业科技有限公司 | 黄鹏高 | 13934434511 | 扶持经营主体发展特色产业奖补项目
11 | 偏关县新关镇高家上石会村深化示范村创建项目 | 新建 | 新关镇高家上石会村 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 2023-06-01 | 2023-12-20 | 基础设施建设在去年创建的基础上，续建改造提升；实施梨种植、管护、抚育158.02亩 |  | 825.82 | 500 | 471 |  |  | 29 |  | 高家上石会村全体村民 | 进一步提升村庄基础设施，深化产业发展，发展经济林158亩 | 带动全体村民实现稳定增收 | 新关镇 人民政府 | 新关镇人民政府
12 | 2023年健康养殖羊产业项目 | 新建 | 八个乡镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 2023-03-30 | 2023-12-01 | 支持全县112户增收能力弱的监测户，每户引调10只基础母羊，1只种公羊，每户支持0.75万元 | 0.75万元/户 | 84 | 84 | 84 |  |  |  |  | 监测户 | 带动全县112户监测户户均增收5000元 | 发展健康养殖产业，带动全县112户监测户户均增收5000元 | 偏关县畜牧业发展中心 | 各乡（镇）人民政府 | 尤春生 | 18634647079
13 | 偏关县青山羊特色产业帮扶基地项目 | 新建 | 水泉镇水泉村 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 2023-05-01 | 2024-12-30 | 在水泉村扩建圈舍(主体）500平方米、运动场1000平方米、引调羊400只，其他配套设施建设；在穆家埝村维修圈舍600平方米、运动场1200平方米、引调羊600只、其他配套设施建设；种植青贮玉米350亩，草莜麦150亩，以及设备购置等 |  | 600 | 200 |  | 200 |  |  |  | 脱贫户 | 通过项目实施，可提供脱贫户就业岗位38个，实现产业增收 | 可提供脱贫户就业岗位，使38户脱贫户增加收入 | 水泉镇人民政府 | 山西省偏关县水泉三眼井农林科技发展有限公司 |  |  | 扶持经营主体发展特色产业奖补项目
14 | 大棚渔菜综合种养示范园区建设项目 | 新建 | 老牛湾镇老牛湾村、乾坤湾村 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 建设双层大棚4座、智能温室1座，引进渔菜综合种养系统3套；园区场地平整、给排水、道路等园区综合整治 |  | 339.63 | 329 | 239 |  |  |  | 90 | 乾坤湾、老牛湾村全体村民 | 通过进一步扩大大棚渔菜综合种养模式规模，更好发挥示范带动效果，形成现代农业发展新模式，丰富休息观光农业业态，全力助推我县绿色有机农业发展。村集体经济收益达到6万元 | 扩大就业，增加村集体收入，带动农户实现种植产业增收 | 老牛湾镇人民政府 | 老牛湾镇人民政府 | 陈磊 | 15934260717
15 | 柏家咀红色旅游示范村建设项目 | 新建 | 楼沟乡柏家咀村 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 新建红色教育基地1441㎡，发展红色乡村旅游 |  | 921.31 | 809 |  |  |  | 809 |  | 全体村民 | 项目建成后，年可培训学员20期，800多人。可提供就业岗位10人，每人年可增收3万元，村集体经济年可增收40万元 | 项目建成后，可提供就业岗位10人，每人年可增收3万元 | 楼沟乡人民政府 | 楼沟乡人民政府 | 李敏 | 13935098182
16 | 新关镇桦林堡村文旅康养民宿建设项目 | 新建 | 新关镇桦林堡村 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 2023-05-30 | 2024-06-30 | 民宿建设，基础设施配套提升，残垣断壁、环境卫生整治，挡墙护坡等 |  | 376.6824 | 376.6824 | 276.6824 |  |  | 100 |  | 桦林堡村全体村民 | 推动旅游产业发展，有效改善人居环境，惠及全村农户283户638人 | 全面提升农村综合环境质量，建设美丽宜居村庄，带动文旅康养产业发展，不断增加农民收入，惠及全村农户283户638人 | 新关镇 人民政府
17 | 老牛湾镇滑石村“边墙之下·古堡人家”文旅融合示范创建项目 | 新建 | 老牛湾镇滑石村 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 2023-05-30 | 2024-06-30 | 积极推动“平急两用”公共基础设施建设，对村内基础设施及人居环境进行整治，参照旅游民宿标准，打造1-2处示范样板 |  | 604.943 | 604.943 | 244.943 |  |  | 360 |  | 全体村民 | 通过发展乡村文旅产业，壮大村集体经济，预计集体经济收益达到5万元 | 增加村集体经济收入，引导鼓励农户发展乡村旅游产业，增加收入 | 老牛湾镇人民政府 | 604.943
18 | 老牛湾镇老牛湾村文旅融合振兴集体经济示范项目 | 新建 | 老牛湾镇老牛湾村 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 2023-05-01 | 2024-06-30 | 整合（租赁）老牛湾村农家乐300间左右，按照旅游民宿进行统一标准打造，并配套相关设施设备等 |  | 800.847 | 800.847 | 20.217 | 323.21 | 457.42 |  |  | 全体村民 | 村集体经济明显壮大，村内民宿整体提档升级，乡村旅游产业明显提升，预计集体经济收益达到10万元 | 参与工程建设，增加务工收入。民宿产业整体提档升级，增加收入 | 老牛湾镇人民政府
19 | 水泉供销社农文旅产业融合项目 | 新建 | 水泉镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 2023-05-15 | 2023-12-01 | 建设粮食购销仓储厂房310㎡，农业生产资料仓储厂房340㎡，结合偏关特色打造维修26间古窑洞，建设小型供销博物馆，打造红门互市文化旅游体验店，整治院落1914㎡，购置小型粮食加工系列设备等，打造古色古香供销社 |  | 335.51 | 335.51 | 200 | 135.51 |  |  |  | 项目区周边村民 | 通过项目实施，促进农资供应与粮食销售。预计年可供应农资1000余吨，销售小杂粮1000多吨，销售日用品70万元左右，带动村民增收致富 | 通过项目实施，带动周边村民发展种植业，促进农业增效，农民增收，农村发展。同时可提供就业岗位 | 偏关县供销社 | 偏关县供销社 | 刘永明 | 13509706481
20 | 万家寨镇鲜果（海红果）加工仓储车间工程 | 新建 | 万家寨镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 2023-05-10 | 2023-12-01 | 建设冷库一座，购置配套设备等 |  | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 项目区村民 | 通过项目实施，增加3村海红果果品的储藏时间，错峰销售，可使30多户果农户均增收1000元左右。提供10名左右的车间就业岗位，带动脱贫户实现增收。 | 通过项目实施，收储果农产品、错峰销售，带动30户种植户增收，同时提供车间就业岗位10个，增加常驻户收益 | 万家寨镇人民政府 | 万家寨镇人民政府 | 臧建英 | 15034473252
21 | 马家埝村胡油冷榨加工项目 | 新建 | 新关镇马家埝村 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 2023-04-01 | 2023-12-20 | 建设胡油加工厂一座，通过土地流转集中连片种植优质胡麻等油料作物 |  | 384 | 384 | 254 | 130 |  |  |  | 马家埝村全体村民 | 通过建设胡油加工厂，壮大村集体经济每年收益5万元 | 利用当地土地资源优势，通过土地流转，种植油料作物，带动周边村民稳定增收 | 新关镇 人民政府 | 新关镇 人民政府 | 魏志宝 | 18636037716
22 | 聚福苑社区后续产业帮扶车间整治提升项目 | 新建 | 新关镇聚福苑社区 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 2023-05-30 | 2023-12-20 | 改造聚福苑社区闲置房屋共计面积1200多平方米，改造提升聚福苑社区后续产业帮持车间 |  | 228 | 228 | 148 |  | 80 |  |  |  | 完成帮扶车间建设，增加就业岗位50多个，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就业，带动就业增收 | 提供就业岗位50多个，带动易地搬迁户就近就业 | 偏关县乡村振兴局
23 | 偏关县2022年“三品一标”认证奖补项目 | 新建 | 偏关县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 对全县五个乡镇13个新型经营主体认证19个绿色食品，2个圳品，3个有机食品给予奖补 |  | 87.2 | 31.2 |  |  | 31.2 |  |  | 项目区农户 | 完成认证，绿色食品每个产品奖补3万元，圳品每个产品奖补7万元，有机食品每个奖补4万元 | 带动脱贫户及监测户实现产业增收 | 偏关县农业农村局
24 | 新关镇沈家村农田灌溉项目 | 新建 | 新关镇沈家村 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 改造主管道1200米，分管道2200米及配套设施，灌溉365亩农田 |  | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  | 沈家村全体村民 | 解决沈家村365亩农田的灌溉 | 带动全体村民实现稳定增收 | 新关镇 人民政府 | 新关镇人民政府 | 杨峰 | 18636038086
25 | 偏关县后续产业扶持园区运行设备采购项目 | 新建 | 窑头乡窑头村 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 为偏关县后续产业扶持园区采购运行设备120台（套） |  | 500 | 68 |  | 68 |  |  |  | 易地扶贫搬迁安置区劳动力及其他农户 | 采购运行设备120台（套），设立移动客服岗位100多个 | 吸收易地扶贫搬迁集中安置区劳动力务工，解决就业岗位100个 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局
26 | 2023年度小额信贷贴息项目 | 新建 | 八个乡镇 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 2023-01-01 | 2023-12-20 | 对建档立卡脱贫户和边缘易致贫户符合“户借户用户还，精准用于发展生产和开展经营”等条件的贷款5万元（含）以下部分予以贴息，计划贴息脱贫户及边缘易致贫户1550余户 | 银行基准利率贴息 | 550 | 550 | 382 | 168 |  |  |  | 脱贫户、监测户 | 计划贴息脱贫户及边缘易致贫户1550余户 | 减小脱贫户贷款还款压力，助力产业发展，惠及脱贫户及边缘易致贫户1550余户 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡（镇）人民政府 | 李志强 | 13994118898
27 | 偏关县高质量庭院经济示范创建项目 | 新建 | 八个乡镇 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 2023-03-30 | 2023-12-30 | 对以农户为单位，充分利用农户房前屋后、家庭院落、闲置房屋、闲置土地等，面向市场，发展特色种植业、养殖业、加工业、文化旅游、生产生活服务的产业形式与生产经营活动给予奖补。计划打造2个庭院经济示范乡镇、8个庭院经济示范村、2500个示范户。每户补贴2000元 | 2000元/户 | 500 | 500 | 194 |  |  |  | 306 | 脱贫户、监测户 | 采取以奖代补的方式带动2500户脱贫户及监测对象发展庭院经济，增加生产经营收入 | 带动脱贫户及监测对象2500户实现产业增收 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡（镇）人民政府 | 李志强 | 13994118898
28 | 新关镇梨园村醋加工项目 | 新建 | 新关镇梨园村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2023-05-20 | 2023-12-31 | 醋厂新建厂房及加工设备 |  | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 梨园村全体村民 | 壮大村集体经济4万元 | 带动全体村民实现稳定增收 | 新关镇 人民政府 |  |  |  | 壮大村集体经济项目
29 | 窑头乡高家湾村糯米粽子产业发展项目 | 新建 | 窑头乡高家湾村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2023-05-20 | 2023-12-30 | 利用陈家营玉米厂厂房设备，购置糯米粽子生产线1条，配套相关生产设备,合作发展糯米粽子产业 |  | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 项目区村民 | 发展产业项目，壮大集体经济，预计年均增收4万元左右 | 带动脱贫户通过就近务工增收，村民分红增收 | 窑头乡人民政府 |  |  |  | 壮大村集体经济项目
30 | 楼沟乡东寨村农机具购置项目 | 新建 | 楼沟乡东寨村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2023-05-20 | 2023-12-30 | 购置秸秆饲料打捆机2套 |  | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 东寨全体村民 | 通过设备租赁村集体经济年可增收5万元以上；可解决耕地秸秆乱堆乱扔，焚烧难题 | 可解决务工2人，人均年可增收10000元 | 楼沟乡人民政府 |  |  |  | 壮大村集体经济项目
31 | 尚峪镇南堡子村小杂粮加工项目 | 新建 | 尚峪镇南堡子村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2023-05-20 | 2023-12-30 | 在南堡子村建设小杂粮加工厂 |  | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全村农户 | 壮大集体经济，同时带动脱贫户增收，实现预期增收5.6万元 | 预期收益分红 | 尚峪镇人民政府 |  |  |  | 壮大村集体经济项目
32 | 老营镇大河湾村新建低温储藏库项目 | 新建 | 老营镇大河湾村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2023-05-20 | 2023-12-30 | 新建260平方米低温储藏库1座 |  | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 项目区农户 | 通过建设低温储藏库，预计增加村集体经济收益4.2万元 | 增加村集体收益，设置公益性岗位及临时性岗位，带动脱贫群众增收。吸纳群众脱贫户参与工程建设务工增收，带动群众务工30余人 | 老营镇人民政府 |  |  |  | 壮大村集体经济项目
33 | 水泉小杂粮仓储基地建设项目 | 新建 | 水泉镇水泉村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2023-05-20 | 2024-06-01 | 新建小杂粮仓储500吨钢板仓1个、1000吨钢板仓2个，并配套设施 |  | 387.4 | 387.4 | 367.4 | 15 |  | 5 |  | 项目区村民 | 增加村集体经济收益，同时带动脱贫户增收23.25万元 | 项目建成后带动项目周边村民发展种植产业，同时可吸收农户务工，带动农民增收 | 水泉镇人民政府 |  |  |  | 壮大村集体经济项目
34 | 万家寨镇万家寨村黄河人家主题民宿项目 | 新建 | 万家寨镇万家寨村 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 2023-05-20 | 2023-11-10 | 盘活万家寨村闲置房屋资产，提升打造黄河文化为主题的民宿 |  | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 全体村民 | 通过项目实施，年可增加村集体收入3万元，同时带动10名脱贫户参与务工增收 | 带动30名左右群众参与工程建设，增加务工收入；有参与意向的村民可筹资入股分红；对想开展名宿经营的农户，进行免费培训 | 万家寨镇人民政府 |  |  |  | 壮大村集体经济项目
| 二、就业项目 | [9 empty] | 1501 | 1501 | 966.44 | 421.56 | 0 | 113 | 0
35 | 2023年脱贫劳动力外出务工就业交通补贴项目 | 新建 | 八个乡镇 |  |  |  | 2022-11-01 | 2023-12-30 | 对跨省务工和省内县外务工的脱贫户、监测户劳动力，按实际发生交通费用给予一次性交通补贴。跨省务工补贴最高不超过1500元，省内县外务工最高不超过600元 | 跨省务工补贴最高不超过1500元，省内县外务工最高不超过600元 | 600 | 600 | 480 | 120 |  |  |  | 脱贫户、监测户 | 对跨省务工和省内县外务工的脱贫户、监测户劳动力约6000余人给予一次性交通补贴 | 落实就业帮扶政策，惠及脱贫劳动力（含监测户）6000余人 | 偏关县人社局 偏关县乡村振兴局 | 各乡（镇）人民政府 | 李志强 | 13994118898
36 | 2023年脱贫劳动力外出务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 偏关县 |  |  |  | 2023-07-24 | 2023-09-30 | 对当年在同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补 | 200元/人.月 | 788 | 788 | 486.44 | 301.56 |  |  |  | 脱贫劳动力（含监测对象劳动力） | 对当年务工脱贫劳动力给予稳岗补助,惠及脱贫劳动力（含监测户含监测对象劳动力）6500多人 | 落实就业帮扶政策，惠及脱贫劳动力（含监测户含监测对象劳动力）6500多人 | 偏关县人社局
37 | 偏关县久冠服饰扶贫有限公司扶贫车间扶持项目 | 新建 | 偏关县 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-20 | 对偏关县久冠服饰扶贫有限公司扶贫车间给予厂房租赁补贴（2021年12月到2023年11月），物流补贴（2022年1月至2023年12月）。物流补贴0.5万元/月；厂房租赁补贴10万元/年 | 物流补贴0.5万元/月；厂房租赁补贴10万元/年 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  | 脱贫户、监测户 | 通过扶持扶贫车间，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就业，带动就业增收 | 带动建档立卡脱贫户133人，人均月收入2000元以上 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 李志强 | 13994118898
38 | 偏关县广众源扶贫电子有限公司扶贫车间扶持项目 | 新建 | 偏关县 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-20 | 对偏关县广众源扶贫电子有限公司扶贫车间给予厂房租赁补贴（2022年3月到2023年2月），物流补贴（2022年3月至2023年2月）。物流补贴0.5万元/月；厂房租赁补贴5万元/年 | 物流补贴0.5万元/月；厂房租赁补贴4万元/年 | 11 | 11 |  |  |  | 11 |  | 脱贫户、监测户 | 通过扶持扶贫车间，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就业，带动就业增收，人均月收入2000元以上 | 带动建档立卡脱贫户64人，人均月收入2000元以上 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 李志强 | 13994118898
39 | 乡村振兴致富带头人培训项目（2023） | 新建 | 八个乡镇 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 落实培训补贴政策，培训补助标准每人3500元，计划培训乡村振兴致富带头人200人 | 3500元/人 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  | 脱贫户、监测户 | 计划培训乡村振兴致富带头人200人 | 提升致富带头人技能水平，促进其带动脱贫户及监测户发展生产 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡（镇）人民政府 | 李志强 | 13994118898
| 三、乡村建设行动项目 | [9 empty] | 5130.8 | 4637.21 | 1905.74 | 623 | 503.47 | 1605 | 0
40 | 深埝村集中供水维修改造及排水工程 | 新建 | 新关镇深埝村 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-12-01 | 1、集中供水管道维修 2、街道下水铺设及路面硬化 |  | 178 | 178 | 109 | 69 |  |  |  | 深埝村全体村民 | 确保四季供水通畅、雨水及污水排放通畅，惠及全村农户330户 | 进一步满足村民用水及排放生活污水需求 | 新关镇 人民政府 | 新关镇 人民政府 | 武晓燕 | 15535042598
41 | 软体水窖新建工程 | 新建 | 八个乡镇33个村 |  |  |  | 2023-04-20 | 2023-10-31 | 新建软体水窖33座，配套集雨面19800平方米等 |  | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  | 项目区村民 | 通过改善饮水等基础设施条件，提升安全饮水条件 | 解决3400多口人的饮水安全，其中脱贫人口820余人 | 偏关县水利局 | 偏关县水利局
42 | 乾坤湾村应急取水项目 | 新建 | 老牛湾镇乾坤湾村 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 建设引水渠、竖井、提水管线、机水泵等内容 |  | 179.59 | 160 | 160 |  |  |  |  | 乾坤湾村全体村民 | 通过建设应急取水项目，保障乾坤湾村村民的饮水安全，惠及农户398人，其中脱贫人口153人 | 改善村民生产生活条件，惠及农户398人，其中脱贫人口153人 | 老牛湾镇人民政府 | 老牛湾镇人民政府 | 陈磊 | 15934260717
43 | 营盘梁村人畜饮水工程项目 | 新建 | 新关镇营盘梁村 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 在村内钻一口深井配备水泵及管道等设施 |  | 201 | 201 |  | 201 |  |  |  | 营盘梁村全体村民 | 钻成深井解决村内用水需求，惠及农户340人，其中脱贫人口145人 | 投入使用后可满足养猪场以及村民日常生活用水需求，后续有助于大棚灌溉用水 | 新关镇 人民政府 | 新关镇 人民政府 | 刘俊平 | 13509706144
44 | 新关镇磨石滩村人畜饮水改造项目 | 新建 | 新关镇磨石滩村 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 改造自来水供水管道1100米及配套设施 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 磨石滩村全体村民 | 改善磨石滩村人畜饮水条件。惠及农户386人，其中脱贫人口133人 | 进一步保障全体村民的饮水质量 | 新关镇 人民政府 | 新关镇人民政府
45 | 新关镇柴家岭村饮水管网改造项目 | 新建 | 新关镇柴家岭村 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 改造自来水主管道1400米并对露天管道进行保温处理及配套设施 |  | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  | 柴家岭村全体村民及关河口驿站 | 解决柴家岭村民冬季饮水管道易冻问题。惠及农户437人，其中脱贫人口138人 | 保障全体村民冬季饮水 | 新关镇 人民政府 | 新关镇人民政府
46 | 偏关数治乡村平台建设项目 | 新建 | 八个乡镇 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-12-30 | 建设规模涵盖全县8个乡镇、4个村和1个社区，建设内容主要包含数治乡镇平台、数治乡村平台和数治社区平台三大类，核心业务内容主要包含七大主题板块，分别是先锋行动板块、清廉板块、平安板块、民生板块、文明板块、兴旺板块和生态板块。 |  | 2100 | 2100 |  |  | 495 | 1605 |  | 项目区村民 | 完成项目全部建设内容，实现8个数治乡镇平台、4个数治乡村平台和1个数治社区平台的软件实施开发、硬件安装部署，并全部上线运行 | 群众共享信息平台便民服务效能，参与智慧农业产业、就业信息共享与电商消费等 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 李志强 | 13994118898
47 | 偏关县乾坤湾村沟壑综合治理以工代赈项目 | 新建 | 老牛湾镇乾坤湾村 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 挡土墙7370立方米，回填土方18850立方米。乾坤湾村西南面沟壑治理、村域内环境提升进行沟壑治理、村域道路扩建临坡面治理 |  | 402.31 | 300 |  | 300 |  |  |  | 项目区农户 | 完成工程建设，实现基础设施巩固提升。可吸纳务工42人 | 项目劳务报酬务工人员采用受益村及周边村的村民，预计可吸纳当地有劳动力和就业意向的人员42人 | 偏关县发改局 老牛湾镇人民政府 | 老牛湾镇人民政府
48 | 2023年偏关县农村饮水工程维修养护项目 | 新建 | 偏关县新关镇 |  |  |  | 2023-04-15 | 2023-10-31 | 更换潜水电泵2套 |  | 150 | 8.47 |  |  | 8.47 |  |  | 项目区村民 | 通过改善饮水等基础设施条件，提升安全饮水条件。惠及农户1253人，其中脱贫人口413人 | 解决1253口人的饮水安全，其中脱贫人口413人 | 偏关县水利局 | 偏关县水利局
49 | 老营镇丫角山村补短板基础设施建设项目 | 新建 | 老营镇丫角山村 |  |  |  | 2023-05-10 | 2023-12-30 | 整修道路640米，新建护墙640米，道路内侧坡面整理640米 |  | 59.6 | 59.6 | 59.6 |  |  |  |  | 项目区农户 | 基础设施得到加强，人居环境得到了改善。惠及农户350人，其中脱贫人口122人 | 吸纳群众脱贫户参与工程建设务工增收，带动群众务工10余人 | 老营镇人民政府
50 | 新关镇“千万工程”环境整治项目 | 新建 | 新关镇 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 残垣断壁整治，陈年垃圾清运，基础设施维修，挡墙护坡 |  | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 新关镇所涉及村全体村民 | 有效改善人居环境。惠及农户4.3万人，其中脱贫人口7580人 | 有效治理农村环境卫生，提升村容村貌 | 新关镇 人民政府
51 | 窑头乡“千万工程”环境整治项目 | 新建 | 窑头乡 |  |  |  | 2023-05-10 | 2023-12-30 | 维修整治黄家营、曲家湾、八柳树3村人居环境，清理整治关河28.8公里、李家沟8.3公里、火头沟6公里、大石沟2.8公里、水泉河6.6公里共计52.5公里河道及涉及村村居环境 |  | 115 | 115 | 115 |  |  |  |  | 涉及沿线24村群众 | 改善涉及村的村居环境，实现人居环境整体提升。惠及农户1.25万人，其中脱贫人口2853人 | 群众通过参与整治，带动务工增收 | 窑头乡人民政府
52 | 楼沟乡“千万工程”环境整治项目 | 新建 | 楼沟乡 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 聚焦交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头等重点区域，通过“拆、清、整、绿、建”五措并举，彻底治理乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒等突出问题。 |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 楼沟乡全体村民 | 以整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒垃圾为重点，引导农民群众逐步改变不良卫生习惯，从扫干净、摆整齐等身边事做起，净化绿化美化屋里屋外、院里院外、村里村外环境。参与劳动的脱贫户通过取得劳动报酬，增加收入。惠及农户9416人，其中脱贫人口2870人 | 引导农民群众逐步改变不良卫生习惯，预计参与劳动人数不低于300人。人均收入不低于400元 | 楼沟乡人民政府
53 | 尚峪镇“千万工程”环境整治项目 | 新建 | 尚峪镇 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 在南堡子、尚峪、甘草咀、百草坪、西峪、长安镇、北场新建垃圾储存点，残垣断壁维修、立面整治等 |  | 62 | 62 | 62 |  |  |  |  | 全村农户 | 通过项目实施，有效改善南堡子、尚峪、甘草咀、百草坪、西峪、长安镇、北场村人居环境。惠及农户3965人，其中脱贫人口1032人 | 改善人居生活环境。带动村民增加务工收入，设置公益性岗位增收 | 尚峪镇人民政府
54 | 老营镇“千万工程”环境整治项目 | 新建 | 老营镇 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 11个行政村人居环境整治，垃圾清运1500余吨、残垣断壁整治20余处、拆除废弃建筑物、整治户外广告50余处、336国道周边环境整治3000平方米等 |  | 41 | 41 | 41 |  |  |  |  | 项目区农户 | 人居环境得到明显改善。惠及农户1250人，其中脱贫人口620人 | 提高村民居住人居环境，吸纳群众脱贫户参与工程建设务工增收，设置公益性岗位增收，项目收益群众1200余人，带动群众务工150余人 | 老营镇人民政府
55 | 水泉镇“千万工程”环境整治项目 | 新建 | 水泉镇 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 1.清理农村生活垃圾。组织引导群众及时清理村庄周围、大街小巷、公共场所、房前屋后柴草杂草、塑料袋等白色垃圾、沿村公路和村道沿线散落垃圾等； 2.清理村内河道沟渠。全面清理河岸沟渠等水域漂浮垃圾以及两岸护坡暴露垃圾； 3.清理农业生产废弃物。清理农业投入品包装物、废旧农膜、畜禽粪污、尾菜残果等农业生产废弃物，大力推进农作物秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用； 4.水泉村主大街立面整治 |  | 90.8 | 90.8 | 90.8 |  |  |  |  | 水泉镇全体村民 | 通过项目实施，进一步实现村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌全面提升，长效清洁机制全面建立，村民清洁卫生文明意识明显提高，农村人居环境质量水平全面提升。惠及农户4473人，其中脱贫人口1435人 | 聘请卫生保洁员、垃圾清运员、宣传督导员，引导党员、志愿者等广泛参与农村环境整治工作。带动农民增收，建立群众监督机制 | 水泉镇人民政府
56 | 万家寨镇“千万工程”环境整治项目 | 新建 | 万家寨镇 |  |  |  | 2023-05-20 | 2023-09-30 | 断壁残垣整治4000平米 |  | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  | 万家寨村全体村民 | 通过项目实施，实现村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌全面提升，长效清洁机制全面建立，村民清洁卫生文明意识明显提高，农村人居环境质量水平全面提升。惠及农户1008人，其中脱贫人口74人 | 聘请卫生保洁员、垃圾清运员、宣传督导员，引导党员、志愿者等广泛参与农村环境整治工作。带动农民增收，建立群众监督机制 | 万家寨镇人民政府
57 | 老牛湾镇“千万工程”环境整治项目 | 新建 | 老牛湾镇 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 清除陈年生活垃圾，清理黄河沿岸垃圾，清理农户房前屋后杂物及公共区域乱堆乱放，修整残垣断壁，新建垃圾池，整治农膜等农业污染，对节点部位进行整治 |  | 73 | 73 | 73 |  |  |  |  | 全镇常住户 | 农村人居环境明显改善。惠及农户845人，其中脱贫人口287人 | 通过设置公益性岗位等方式，增加群众收入 | 老牛湾镇人民政府
58 | 水泉镇水泉村污水治理项目 | 新建 | 水泉镇水泉村 |  |  |  | 2023-05-01 | 2024-10-31 | 建设污水处理站一座和污水收集管网一套 |  | 787.5 | 557.34 | 557.34 |  |  |  |  | 项目区村民 | 通过项目实施，提升农村人居环境，有效防治农村环境污染。惠及农户840人，其中脱贫人口261人 | 通过项目实施，提升农村人居环境 | 水泉镇人民政府 | 水泉镇人民政府 | 乔繁灵 | 13643507257
| 四、巩固三保障成果项目 | [9 empty] | 195 | 195 | 150 | 0 | 0 | 45 | 0
59 | 2022年-2023年度“雨露计划”学生资助项目 | 新建 | 八个乡镇 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-10-30 | 对全县建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女2022—2023 学年接受中职中技、高等职（专）业教育的在校学生（包含在校期间顶岗实习），按学制每生每年给予3000元的补助，计划资助学生650人 | 3000元/人.学年 | 195 | 195 | 150 |  |  | 45 |  | 脱贫户、监测户 | 计划资助建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女2022—2023 学年接受中职中技、高等职（专）业教育在校学生650人 | 继续落实教育扶贫政策，惠及脱贫家庭和监测帮扶家庭学生650人 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡（镇）人民政府 | 李志强 | 13994118898

## 衔接资金支持实施项目 (2) (hidden)
偏关县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（新实施项目）明细表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 类别 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 主要建设 规模与内容 | 项目补助 标准 | 项目预算 总投资 | 2023年项目计划投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 受益人口 |  | 受益脱贫人口 |  | 绩效 目标 | 群众参与和带农益农机制 | 项目责任单位 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注
[10 empty] | 合计 | 其中：财政衔接补助资金 | 其中：除衔接补助资金外的统筹整合资金 | 其中：其他财政资金 | 其中： 其他 筹措 资金 |  | 总户数 | 总人口 | 脱贫户数 | 脱贫人口数
1 | 偏关数治乡村平台建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 八个乡镇 | 2023-03-30 | 2023-12-30 | 建设规模涵盖全县8个乡镇、4个村和1个社区，建设内容主要包含数治乡镇平台、数治乡村平台和数治社区平台三大类，核心业务内容主要包含七大主题板块，分别是先锋行动板块、清廉板块、平安板块、民生板块、文明板块、兴旺板块和生态板块。 |  | 2100 | 2100 | 2100 |  |  |  | 项目区村民 | 35491 | 82834 | 10326 | 24937 | 完成项目全部建设内容，实现8个数治乡镇平台、4个数治乡村平台和1个数治社区平台的软件实施开发、硬件安装部署，并全部上线运行。 | 群众共享信息平台便民服务效能，参与智慧农业产业、就业信息共享与电商消费等 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 李志强 | 13994118898
2 | 柏家咀红色旅游示范村建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 楼沟乡柏家咀村 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 修缮县委政府旧址、县委政府旧址院内硬化、县委政府旧址附属设施、靶场、红色采摘园、刘华香少将旧居、刘华香少将旧居室内展板、地道及红色党建地道战VR展示、39年柏家咀遭遇战烈士殉难处纪念处、知青大院、党性教育基地培训中心、道路硬化、绿化、民兵靶场、红色采摘园等 |  | 849 | 849 | 809 |  |  | 40 | 全体村民 | 306 | 692 | 73 | 188 | 项目建成后，年可培训学员20期，1000多人。可提供就业岗位22人，每人年可增收3万元，村集体经济年可增收60万元 | 项目建成后，可提供就业岗位22人，每人年可增收3万元。 | 楼沟乡人民政府 | 楼沟乡人民政府 | 李敏 | 13935098182
3 | 偏关县高质量庭院经济示范创建项目 | 新建 | 就业项目 | 八个乡镇 | 2023-03-30 | 2023-12-30 | 对以农户为单位，充分利用农户房前屋后、家庭院落、闲置房屋、闲置土地等，面向市场，发展特色种植业、养殖业、加工业、文化旅游、生产生活服务的产业形式与生产经营活动给予奖补。计划打造2个庭院经济示范乡镇、8个庭院经济示范村、2500个示范户。 | 2000元/户 | 500 | 500 | 194 | 306 |  |  | 脱贫户、监测户 | 2500 | 6000 | 2500 | 6000 | 采取以奖代补的方式带动脱贫户及监测对象发展庭院经济，增加生产经营收入 | 带动脱贫户及监测对象2500户实现产业增收 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡镇人民政府 | 李志强 | 13994118898
4 | 营盘梁钻井项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 新关镇营盘梁村 | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 在村内钻一口深井配备水泵及管道等设施 |  | 201 | 201 | 201 |  |  |  | 营盘梁村全体村民 | 137 | 340 | 54 | 145 | 钻成深井解决村内用水需求 | 投入使用后可满足养猪场以及村民日常生活用水需求，后续有助于大棚灌溉用水 | 新关镇 人民政府 | 新关镇 人民政府 | 刘俊平 | 13509706144
5 | 光明村人饮吃水机井工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 窑头乡光明村 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 打550米深井1眼，配套100m³水窑1座、抽水机房1间，以及电力和管网配套工程 |  | 200 | 200 | 40 |  |  | 160 | 项目区村民 | 111 | 273 | 34 | 67 | 全面解决光明村人畜饮水问题 | 解决饮水，促进群众健康生活、产业发展 | 窑头乡人民政府 | 窑头乡人民政府 | 杨常春 | 13903505824
6 | 偏关县久冠服饰扶贫有限公司扶贫车间扶持项目 | 新建 | 就业项目 | 偏关县 | 2023-01-01 | 2023-12-20 | 对偏关县久冠服饰扶贫有限公司扶贫车间给予厂房租赁补贴（2021年12月到2023年11月），物流补贴（2022年1月至2023年12月） | 物流补贴0.5万元/月；厂房租赁补贴10万元/年 | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 脱贫户、监测户 |  | 219 |  | 133 | 通过扶持扶贫车间，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就业，带动就业增收。 | 带动建档立卡脱贫户133人，人均月收入2000元以上 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 李志强 | 13994118898
7 | 偏关县广众源扶贫电子有限公司扶贫车间扶持项目 | 新建 | 就业项目 | 偏关县 | 2023-01-01 | 2023-12-20 | 对偏关县广众源扶贫电子有限公司扶贫车间给予厂房租赁补贴（2022年3月到2023年2月），物流补贴（2022年3月至2023年2月） | 物流补贴0.5万元/月；厂房租赁补贴4万元/年 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 脱贫户、监测户 |  | 105 |  | 64 | 通过扶持扶贫车间，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就业，带动就业增收。 | 带动建档立卡脱贫户64人，人均月收入2000元以上 | 偏关县乡村振兴局 | 偏关县乡村振兴局 | 李志强 | 13994118898
8 | 2023年度小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 八个乡镇 | 2023-01-01 | 2023-12-20 | 对建档立卡脱贫户和边缘易致贫户符合“户借户用户还，精准用于发展生产和开展经营”等条件的贷款5万元（含）以下部分予以贴息，计划贴息脱贫户及边缘易致贫户1550余户 | 贴息利率3.65% | 450 | 450 | 450 |  |  |  | 脱贫户、监测户 | 1550 | 3700 | 1550 | 3700 | 计划贴息脱贫户及边缘易致贫户1550余户 | 减小脱贫户贷款还款压力，助力产业发展，惠及脱贫户及边缘易致贫户1550余户 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡镇人民政府 | 李志强 | 13994118898
9 | 乡村振兴致富带头人培训项目（2023） | 新建 | 就业项目 | 八个乡镇 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 落实培训补贴政策，培训补助标准每人3500元，计划培训乡村振兴致富带头人200人 | 3500元/人 | 70 | 70 | 70 |  |  |  | 脱贫户、监测户 |  | 200 |  | 200 | 计划培训乡村振兴致富带头人200人 | 提升致富带头人技能水平，促进其带动脱贫户及监测户发展生产 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡镇人民政府 | 李志强 | 13994118898
10 | 2023年脱贫劳动力外出务工就业交通补贴项目 | 新建 | 就业项目 | 八个乡镇 | 2022-11-01 | 2023-12-30 | 对跨省务工和省内县外务工的脱贫户、监测户劳动力，按实际发生交通费用给予一次性交通补贴。跨省务工补贴最高不超过1500元，省内县外务工最高不超过600元 | 跨省务工补贴最高不超过1500元，省内县外务工最高不超过600元 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 脱贫户、监测户 |  | 6000 |  | 6000 | 对跨省务工和省内县外务工的脱贫户、监测户劳动力给予一次性交通补贴 | 落实就业帮扶政策，惠及脱贫劳动力（含监测户）6000余人 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡镇人民政府 | 李志强 | 13994118898
11 | 2022年-2023年度“雨露计划”学生资助项目 | 新建 | 巩固三保障成果 | 八个乡镇 | 2023-03-31 | 2023-10-30 | 对全县建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女2022—2023 学年接受中职中技、高等职（专）业教育的在校学生（包含在校期间顶岗实习），按学制每生每年给予3000元的补助，计划资助学生650人 | 3000元/人 | 195 | 195 | 195 |  |  |  | 脱贫户、监测户 |  | 650 |  | 650 | 计划资助建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女2022—2023 学年接受中职中技、高等职（专）业教育在校学生650人 | 继续落实教育扶贫政策，惠及脱贫家庭和监测帮扶家庭学生650人 | 偏关县乡村振兴局 | 各乡镇人民政府 | 李志强 | 13994118898
12 | 2023年特色种植马铃薯帮扶产业 | 新建 | 产业发展 | 八个乡镇 | 2023-03-20 | 2023-10-30 | 实施优质马铃薯种植面积2万亩 | 300元/亩 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 脱贫户、边缘户 | 8000 | 18800 | 8000 | 18800 | 预计平均亩均收入1000元以上 | 带动脱贫户、边缘户8000多户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 李毅 | 15835073538
13 | 2023年特色种植优质高粱产业项目 | 新建 | 产业发展 | 八个乡镇 | 2023-03-20 | 2023-10-30 | 实施优质高粱种植面积1万亩 | 130元/亩 | 130 | 130 | 130 |  |  |  | 脱贫户、边缘户 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 预计平均亩均收入1000元以上 | 带动脱贫户、边缘户8000多户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 李毅 | 15835073538
14 | 2023年农业生产托管项目 | 新建 | 产业发展 | 八个乡镇 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 对承担农业生产托管服务的新型农业经营主体和村委给予奖补，共计实施托管面积7.2万亩 | 104元/亩 | 749 | 749 | 273 |  | 476 |  | 脱贫户、边缘户 | 10324 | 25190 | 4500 | 10980 | 实施托管面积7.2万亩，预计平均亩均收入1000元以上 | 带动脱贫户、监测户4500户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 李毅 | 15835073538
15 | 2023年健康养殖羊产业项目 | 新建 | 产业发展 | 八个乡镇 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 主要支持全县660户增收能力弱的监测户，每户引调10只基础母羊，1只种公羊，每户计划支持0.75万元 | 0.75万元/户 | 495 | 495 | 495 |  |  |  | 监测户 | 660 | 1312 | 660 | 1312 | 发展健康养殖产业，带动全县监测户致富增收 | 带动全县660户监测户户均增收5000元 | 偏关县畜牧业发展中心 | 各乡（镇）人民政府 | 尤春生 | 18634647079
16 | 深埝村集中供水维修改造及排水工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 新关镇深埝村 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 1、集中供水管道维修 2、街道下水铺设及路面硬化 |  | 178 | 178 | 178 |  |  |  | 深埝村全体村民 | 331 | 818 | 114 | 261 | 确保四季供水通畅、雨水及污水排放通畅 | 进一步满足村民用水及排放生活污水需求 | 新关镇 人民政府 | 新关镇 人民政府 | 武晓燕 | 15535042598
17 | 马家埝村胡油冷榨加工项目 | 新建 | 产业发展 | 新关镇马家埝村 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 建设胡油加工厂一座，通过土地流转集中连片种植优质胡麻等油料作物 |  | 384 | 384 | 384 |  |  |  | 马家埝村全体村民 | 313 | 689 | 129 | 290 | 壮大村集体经济每年5万元 | 利用当地土地资源优势，通过土地流转，种植油料作物，带动周边村民稳定增收 | 新关镇 人民政府 | 新关镇 人民政府 | 魏志宝 | 18636037716
18 | 新关镇梨园村纳豆种植项目 | 新建 | 产业发展 | 新关镇梨园村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 种植可经发酵变为绿色保健食品纳豆的一系列传统豆类 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 梨园村全体村民 | 317 | 729 | 70 | 197 | 流转土地500亩 | 丰富种植品类，助力农产品产业链延长，带动梨园村及周边村民稳定增收 | 新关镇 人民政府 | 新关镇 人民政府 | 武兴胜 | 18135031698
19 | 大棚渔菜综合种养示范园区建设项目 | 新建 | 产业发展 | 老牛湾镇老牛湾村、乾坤湾村 | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 建设双层大棚3座、连栋温室大棚1座，引进渔菜综合种养系统3套；园区场地平整、给排水、道路等园区综合整治 |  | 329 | 329 | 239 |  | 90 |  | 乾坤湾、老牛湾村全体村民 | 236 | 622 | 62 | 196 | 通过进一步扩大大棚渔菜综合种养模式规模，更好发挥示范带动效果，形成现代农业发展新模式，丰富休息观光农业业态，全力助推我县绿色有机农业发展，促进农民增收。 | 扩大就业，增加村集体收入 | 老牛湾镇人民政府 | 老牛湾镇人民政府 | 陈磊 | 15934260717
20 | 乾坤湾村应急取水项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 老牛湾镇乾坤湾村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 建设引水渠、竖井、提水管线、机水泵等 |  | 160 | 160 | 160 |  |  |  | 乾坤湾村全体村民 | 153 | 398 | 49 | 153 | 通过建设应急取水项目，保障乾坤湾村村民的饮水安全。 | 改善村民生产生活条件 | 老牛湾镇人民政府 | 老牛湾镇人民政府 | 陈磊 | 15934260717
21 | 偏关县庆丰小杂粮深加工粮油购销合作社扩建项目 | 新建 | 产业发展 | 水泉镇水泉村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 建设标准化厂房2400平米80万元，叉车一台5万元，自动电子打包称一台5.5万元，粮食小包装自动化包装设备19万元，自动化粮食清选及除尘设备一套35万元，饲料粉碎机两台2.5万元，地磅一台6万元。比重清选筛一台11.5万元，粮食抛选机一台2.3万元，粮食脱壳机一台2.1万元，提升机4台2万元，除尘通风设备2.2万元，油坊设备18万元 |  | 191 | 191 | 38 |  |  | 153 | 项目区村民 | 882 | 3265 | 660 | 1515 | 打造小杂粮深加工基地 | 带动全镇所有种植农户实现稳定增收 | 水泉镇人民政府 | 偏关县庆丰小杂粮深加工粮油购销合作社 | 刘平生 | 13509706481
22 | 万家寨镇鲜果（海红果）加工仓储车间工程 | 新建 | 产业发展 | 万家寨镇 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 建设冷库一座，购置配套设备等 |  | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 项目区村民 | 100 | 237 | 100 | 237 | 通过项目实施，增进农产品流通促进林果业增产，提供就业岗位，带动脱贫户实现增收 | 通过项目实施，带动脱贫户实现增收 | 万家寨镇人民政府 | 万家寨镇人民政府 | 臧建英 | 15034473252
23 | 小杂粮原料标准化生产基地建设及杂粮深加工产能提升项目 | 新建 | 产业发展 | 尚峪镇南堡子村 | 2023-02-21 | 2023-10-23 | 建设3000亩绿色小杂粮原料标准化生产基地，扩大杂粮深加工产能建设项目，带动农村产业化经营，促进乡村产业兴旺，农民增收、农业增效。 |  | 241 | 241 | 40 |  |  | 201 | 尚峪镇广大杂粮种植农户 | 113 | 231 | 83 | 185 | 项目建成后，年生产小杂粮（莜麦120万斤、豌豆25万斤、荞麦10万、黍子50万斤、谷子50万斤）共计255万斤，每斤比普通原粮增值1.5元，年可增收380余万元。 | 项目实施后直接受益人口达到113户231人，其中受益脱贫人口：44户110人，增设30多个就业岗位带动脱贫户实现产业增收 | 尚峪镇人民政府 | 偏关万世德土特农产品有限公司 | 王萍 | 18636038855
24 | 软体水窖新建工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 八个乡镇33个村 | 2023-04-20 | 2023-10-31 | 新建软体水窖33座，配套集雨面19800平方米等 |  | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 项目区村民 | 通过改善饮水等基础设施条件，提升安全饮水条件 | 解决3226口人的饮水安全，其中脱贫人口804人 |  |  | 通过改善饮水等基础设施条件，提升安全饮水条件 | 解决3400多口人的饮水安全，其中脱贫人口820余人 | 偏关县水利局
25 | 化肥减量增效示范补助项目（2023） | 新建 | 产业发展 | 八个乡镇 | 2023-03-20 | 2023-10-30 | 实施化肥减量增效示范面积4万亩 | 35元/亩 | 153 | 153 |  | 153 |  |  | 项目区农户 | 32000 | 86000 | 8000 | 18800 | 预计平均亩增产30公斤以上 | 带动项目实施农户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 李毅 | 15835073538
26 | 2023年基层农技推广补助项目 | 新建 | 产业发展 | 八个乡镇 | 2023-03-20 | 2023-10-30 | 建设5个农业科技示范基地，加强农技人员技术培训，开展农技推广服务 |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  | 脱贫户、边缘户 | 450 | 1260 | 450 | 1260 | 通过项目实施，促进农业增产，带动贫困户450户实现增收 | 通过项目实施，促进农业增产，带动贫困户450户实现增收 | 偏关县农业农村局 | 偏关县农业农村局 | 李毅 | 15835073538
27 | 偏关县2022年“三品一标”认证奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 偏关县 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 奖补偏关县2022年获得“三品一标”认证的经营主体15家21个绿色食品；奖补有机食品认证企业1个，产品2个 | 绿色食品2万元/个，有机食品10万元/个 | 30 | 62 |  | 62 |  |  | 脱贫户、监测户 | 128 | 374 | 32 | 95 | 奖补21个绿色食品认证，每个产品奖补2万元；奖补有机食品认证2个，每个产品奖补10万元 | 带动脱贫户及监测户实现产业增收 | 偏关县农业农村局 | 偏关县农业农村局 | 李毅 | 15835073538
28 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 万家寨和明灯山 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 国有林场院内硬化、重砌围墙，治理房后山体滑坡，打保温墙，室内和外墙刷涂料 | 1200元/平方米 | 38.4 | 38.4 |  | 38.4 |  |  | 项目区农户 | 30 | 120 | 30 | 120 | 完成年度目标，带动脱贫户务工 | 带动30户脱贫户务工增收 | 偏关县林业局 | 万家寨国有林场 | 胡二利 | 13935098326
29 | 偏关县林麝养殖基地 | 新建 | 产业发展 | 楼沟乡迤西村（马圈咀） | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 林麝养殖1000头，管理用房500平米，仓库1000平米，圈舍700间，晾晒场地3000平米，其他用房500平米。2023年养殖200头林麝。配套建设通水、通电、通路及地面附着物清理。 |  | 2500 | 2500 | 200 |  |  | 2300 | 项目区农户 | 332 | 803 | 131 | 364 | 项目建成后，每年可增加村集体流转土地收入4500元，带动当地就业人员。 | 基地建成后可解决当地就业人员50人。 | 山西智源农业科技有限公司 | 楼沟乡人民政府 | 李敏 | 13935098182
30 | 偏关县设施农业观光采摘园区 | 新建 | 产业项目 | 老营镇大河湾忖 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 建设200栋日光温室、改造90栋日光温室。1000平方米净莱加工车间建设、5000立方米保鲜库建设及拌料场、装卸梪、公用工程、服务性工程、总图工程等。新增各类设备1894台（个、套）， 包括菌包生产设备114台（套），净莱车间设备526台（套），实验室仪器1236台（套），保鲜库设备13台（套 ），地磅2套，服务性设备3套。 |  | 8309.77 | 8309.77 | 200 |  | 8109.77 | 8109.77 | 部分农户及脱贫户 | 286 | 701 | 25 | 70 | 为村集体增加集体经营性收入，带动周边农户发展舍饲农业种植。 | 年可辐射带动发展种植户100户，实现产业增收，土地流转补偿。 | 偏关县农业农村局 | 老营镇人民政府 | 黄鹏高 | 13934434511
31 | 老营镇生态羊肉绿色深加工产业项目 | 新建 | 产业发展 | 老营镇老营村 | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 建设精细化分割加工中心600㎡，包装车间160㎡，展厅及办公用房改造424㎡，冷库及设备保温2000㎡，100立方米蓄水池1个，深3米，流水线生产设备1套，服务性设施及公用设备等。 |  | 1470 | 1470 | 1470 |  |  |  | 项目区农户 | 900 | 2500 | 220 | 560 | 每年可向社会提供高品质羊肉分割系列产品450吨、羊皮2万张、羊肠2万副、头蹄和内脏等2万副，正常年销售收入6500万元，年利润总额可达2250万元，经济效益显著。 | 可进一步推动当地高品质羊肉的生产，提高农民人均纯收入，增加就业机会。 | 老营镇人民政府 | 老营镇人民政府 | 黄鹏高 | 13934434511
32 | 老牛湾镇有机旱作特色农业种植示范区建设 | 新建 | 产业项目 | 老牛湾镇老牛湾村、乾坤湾村 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 在乾坤湾村、老牛湾村集中流转土地，利用滴灌、喷灌等有机旱作农业技术，开展杂粮、杂豆、花药植物等特色农业示范推广。 |  |  | 319 | 319 |  |  |  | 乾坤湾、老牛湾村全体村民 | 236 | 622 | 62 | 196 | 通过发展有机旱作特色农业种植，更好发挥示范带动效果，形成现代农业发展新模式，全力助推我县绿色有机农业发展，促进农民增收。 | 扩大就业，增加村集体收入 | 老牛湾镇人民政府 | 老牛湾镇人民政府 | 陈磊 | 13935098182
33 | 偏关县青山羊特色产业帮扶基地项目 | 新建 | 产业项目 | 水泉镇水泉村 | 2023-05-01 | 2024-12-30 | 在水泉村扩建圈舍(主体）500平方米、运动场1000平方米、引调羊400只，其他配套设施建设；在穆家埝村维修圈舍600平方米、运动场1200平方米、引调羊600只、其他配套设施建设；种植青贮玉米350亩，草莜麦150亩，以及设备购置等。 |  | 600 | 600 | 300 |  |  | 300 | 脱贫户 | 115 | 261 | 38 | 88 | 通过项目实施，可提供脱贫户就业岗位，实现产业增收 | 可提供脱贫户就业岗位，使38户脱贫户增加收入 | 水泉镇人民政府 | 山西省偏关县水泉三眼井农林科技发展有限公司 | 梁志明 | 18635021887
34 | 偏关县文旅示范区红门口互市小镇建设项目 | 新建 | 产业项目 | 水泉镇水泉村 | 2023-08-01 | 2024-12-01 | 在水泉村，建设1条2604㎡互市体验街区，用于还原蒙汉互市繁荣景象，挖掘营造浓厚体验氛围，打造边境商业聚落集市。建设1条1680㎡文化体验街区，作为文化展示与文旅服务的核心，围绕人物、事件挖掘扩充展览内容，同时融入科技展览，打破历史、艺术、技术的界限，全面再现、还原、展示丰富的文化场景，丰富展陈手段，创建教育游学基地。建设一条4444㎡食宿体验街区，完善配套服务，为游客提供住宿休憩、特色餐饮、土特产品购物等服务。建设1条950㎡演出体验街区，定期举办山西、内蒙民俗风情表演、边贸公益集市等活动，作为民族融合纽带的重要意义。建设1条4817㎡原住民生活街区，选取20座闲置的院落，进行主题化、特色化、精品化打造，改造为民宿接待集合地。建设7449㎡街区景观，“以人为本”，创造舒适宜人的可人环境，使游客体验互市小镇的原生态。建设1座2600㎡红门口隘口，1条900m旅游公路。 |  | 6784.15 | 6784.15 |  | 6784.15 |  |  | 脱贫户 | 411 | 840 | 115 | 261 | 通过项目实施，可提供脱贫户就业岗位，实现产业增收 | 可提供脱贫户就业岗位，使115户脱贫户增加收入 | 水泉镇人民政府 | 水泉镇人民政府 | 乔繁灵 | 13643507275
35
| 合 计 | [7 empty] | 22836.77 | 29455.32 | 10202 | 7423.55 | 8675.77 | 11263.77

## 衔接资金支持续建项目 (hidden)
偏关县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（续建项目）明细表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 类别 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 主要建设 规模与内容 | 项目补助标准 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 受益人口 |  | 受益脱贫人口 |  | 绩效 目标 | 群众参与和带农益农机制 | 项目责任单位 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注
[9 empty] | 合计 | 其中：财政衔接补助资金 | 其中：除衔接补助资金外的统筹整合资金 | 其中：其他财政资金 | 其中： 其他 筹措 资金 |  | 总户数 | 总人口 | 脱贫户数 | 脱贫人口数
1 | 楼沟乡低产田改造项目 | 续建 | 产业发展 | 楼沟乡楼沟村、柏家咀村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 改造低产田634.39亩，实施排水沟渠开挖、盲管（横纵向）埋设、农田防护与生态环境保护等工程 |  | 206 | 206 |  |  |  | 项目区村民 | 504 | 1047 | 102 | 260 | 增加改良高产地634.39亩，亩均收入1000元左右。 | 带动脱贫户100余户实现产业增收 | 楼沟乡人民政府 | 偏关县楼沟乡人民政府 | 李敏 | 13935098182
2 | 老营日光温室大棚整合改造项目 | 续建 | 产业发展 | 老营镇老营村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 改造旧日光温室大棚66座，新建20座日光温室大棚 |  | 220 | 220 |  |  |  | 项目区村民 | 820 | 1840 | 192 | 422 | 完成旧日光温室大棚改造66座，新建20座日光温室大棚 | 发展种植产业，促进农业生产力进步，提供就业岗位。带动脱贫户190多户农户增收 | 老营镇人民政府 | 老营镇人民政府 | 黄鹏高 | 13934434511
3 | 老营村人居环境整治项目 | 续建 | 乡村建设行动 | 老营镇老营村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 老营村给排水改造工程（扩建老营村给水管网6850米、扩建生活污水收集管网5895、新建300立方米高位调蓄水池） |  | 164 | 164 |  |  |  | 项目区村民 | 820 | 1840 | 192 | 422 | 改善项目实施村环境，实现吃水和污水分离，增加周边旅游景区的吸引力，创造了巨大的社会经济效益 | 改善900多户人居环境，增加劳动力就业机会。 | 老营镇人民政府 | 老营镇人民政府 | 黄鹏高 | 13934434511
4 | 万家寨镇万家寨村污水处理工程项目 | 续建 | 乡村建设行动 | 万家寨镇万家寨村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 污水管网铺设3970米，入户支管1200米，污水提升泵站一座 |  | 51 | 51 |  |  |  | 项目区村民 | 188 | 465 | 31 | 55 | 改善项目实施村环境，实现污水分离，增加旅游景区的吸引力，带动区域内村民增收 | 带动区域内村民实现增收 | 万家寨镇人民政府 | 万家寨镇人民政府 | 臧建英 | 15034473252
| 合 计 | [7 empty] | 641 | 641 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 新实施项目 | 24790.17 | 12121 | 639.4 | 766 | 11263.77
[8 empty] | 总计 | 25431.17 | 12762 | 639.4 | 766 | 11263.77

## 衔接资金支持续建项目 (2) (hidden)
偏关县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（续建项目）明细表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 类别 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 主要建设 规模与内容 | 项目补助标准 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 受益人口 |  | 受益脱贫人口 |  | 绩效 目标 | 群众参与和带农益农机制 | 项目责任单位 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注
[9 empty] | 合计 | 其中：财政衔接补助资金 | 其中：除衔接补助资金外的统筹整合资金 | 其中：其他财政资金 | 其中： 其他 筹措 资金 |  | 总户数 | 总人口 | 脱贫户数 | 脱贫人口数
1 | 楼沟乡低产田改造项目 | 续建 | 产业发展 | 楼沟乡楼沟村、柏家咀村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 改造低产田634.39亩，实施排水沟渠开挖、盲管（横纵向）埋设、农田防护与生态环境保护等工程 |  | 206 | 206 |  |  |  | 项目区村民 | 504 | 1047 | 102 | 260 | 增加改良高产地634.39亩，亩均收入1000元左右。 | 带动脱贫户100余户实现产业增收 | 楼沟乡人民政府 | 偏关县楼沟乡人民政府 | 李敏 | 13935098182
2 | 老营日光温室大棚整合改造项目 | 续建 | 产业发展 | 老营镇老营村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 改造旧日光温室大棚66座，新建20座日光温室大棚 |  | 220 | 220 |  |  |  | 项目区村民 | 820 | 1840 | 192 | 422 | 完成旧日光温室大棚改造66座，新建20座日光温室大棚 | 发展种植产业，促进农业生产力进步，提供就业岗位。带动脱贫户190多户农户增收 | 老营镇人民政府 | 老营镇人民政府 | 黄鹏高 | 13934434511
3 | 老营村人居环境整治项目 | 续建 | 乡村建设行动 | 老营镇老营村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 老营村给排水改造工程（扩建老营村给水管网6850米、扩建生活污水收集管网5895、新建300立方米高位调蓄水池） |  | 164 | 164 |  |  |  | 项目区村民 | 820 | 1840 | 192 | 422 | 改善项目实施村环境，实现吃水和污水分离，增加周边旅游景区的吸引力，创造了巨大的社会经济效益 | 改善900多户人居环境，增加劳动力就业机会。 | 老营镇人民政府 | 老营镇人民政府 | 黄鹏高 | 13934434511
4 | 偏关县新关镇高家上石会村示范村创建项目 | 续建 | 乡村建设行动 | 新关镇高家上石会村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 入村道路硬化810米、 给排水系统改造、垃圾收集点4座及转运站1座 、户厕76座及公共厕所3座 改造、小街小巷亮化、 街道墙面主题文化美化 174.6平方米、酥梨深加工车间 1200平方米、连接道路105米、 酥梨种植土地流转土地600亩 、产品1ogo、包装、品牌推广、村区绿化2675平方米、 庭院景观围墙美化、日间照料中心450平方米 |  | 247 | 247 |  |  |  | 项目区村民 | 236 | 567 | 73 | 181 | 全面改善人居生产生活条件，实施乡村振兴示范创建，发展产业年可为全村农户每户增收500元左右 | 带动全体村民实现稳定增收 | 新关镇人民政府 | 新关镇 人民政府 | 苏保源 | 18835049696
5 | 万家寨镇万家寨村污水处理工程项目 | 续建 | 乡村建设行动 | 万家寨镇万家寨村 | 2023-03-30 | 2023-12-20 | 污水管网铺设3970米，入户支管1200米，污水提升泵站一座 |  | 51 | 51 |  |  |  | 项目区村民 | 188 | 465 | 31 | 55 | 改善项目实施村环境，实现污水分离，增加旅游景区的吸引力，带动区域内村民增收 | 带动区域内村民实现增收 | 万家寨镇人民政府 | 万家寨镇人民政府 | 臧建英 | 15034473252
| 合 计 | [7 empty] | 888 | 888 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 新实施项目 | 22071.17 | 9902 | 639.4 | 566 | 10963.77
[8 empty] | 总计 | 22959.17 | 10790 | 639.4 | 566 | 10963.77