## 项目库
偏关县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况统计表
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 项目 实施 地点 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 2021年度资金安排情况 |  |  |  |  | 绩效目标 实现情况 | 群众参与和 带农益农机制 实现情况 | 2021年资金到位情况 | 项目 进度 | 备注
[5 empty] | 2021年度 资金投入合计 | 其中：财政衔接补助资金 | 其中：除衔接补助资金外的统筹整合资金 | 其中：其他财政资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合 计 |  |  |  |  | 15372.8891 | 13228.77 | 1992.3566 | 151.7625 | 0
一、产业类项目
1 | 2021年特色种植有机旱作渗水地膜覆盖穴播谷子种植项目 | 八个乡镇 | 偏关县农业农村局 | 推广实施有机旱作渗水地膜覆盖穴播谷子面积7.04万亩，每亩补贴地膜4公斤、有机肥50公斤 | 726.128 | 726.128 |  |  |  | 增加粮食产量，提高脱贫户收入水平，亩均收入1000元左右 | 带动脱贫户8802户实现产业增收 | 到位 | 100%
2 | 2021年特色种植有机旱作渗水地膜覆盖穴播优质高粱种植项目 | 八个乡镇 | 偏关县农业农村局 | 推广种植无公害高粱面积1.42726万亩，每亩补贴地膜4公斤、有机肥50公斤 | 148.435 | 148.435 |  |  |  | 增加粮食产量，提高脱贫户收入水平，亩均收入700元 | 带动脱贫户7231户实现产业增收 | 到位 | 100%
3 | 2021年特色种植有机旱作无公害马铃薯种植项目 | 八个乡镇 | 偏关县农业农村局 | 推广实施无公害马铃薯面积1.290242万亩，每亩补贴有机肥50公斤、良种100公斤 | 418.0384 | 418.0384 |  |  |  | 通过项目实施，增加粮食产量，提高脱贫户收入，亩均收入900元左右 | 带动脱贫户8442户实现产业增收 | 到位 | 100%
4 | 2021年特色种植有机旱作优质糜黍种植项目 | 八个乡镇 | 偏关县农业农村局 | 推广实施糜黍面积1.708399万亩，每亩补贴有机肥50公斤 | 75.1696 | 75.1696 |  |  |  | 增加粮食产量，提高脱贫户收入水平，亩均收入300元左右 | 带动脱贫户8777户左右实现产业增收 | 到位 | 100%
5 | 2021年特色种植产业化肥减量增效项目 | 八个乡镇 | 偏关县农业农村局 | 80个监测点土样监测、开展田间试验、开展县域耕地质量等级年度变更评价以及开展配方方案上墙工作 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 通过80个监测点的监测，提出偏关县科学施肥方案 | 带动脱贫户8800多户实现产业增收 | 到位 | 100%
6 | 绿色高质高效谷子示范项目(2021) | 楼沟乡、窑头乡 | 偏关县农业农村局 | 种植谷子10000亩，补贴地膜、有机肥、作业费等 | 178.729 | 178.729 |  |  |  | 通过项目实施，促进并优化农业产业结构调整，带动项目区脱贫户实现产业增收，户均增收300元 | 带动脱贫户400多户实现产业增收 | 到位 | 100%
7 | 黄河长城沿线梯田休闲农业建设项目(2021) | 老牛湾镇老牛湾村、乾坤湾村、水泉镇 | 偏关县农业农村局 | 流转土地3064.07亩打造休闲观光农业 | 900 | 900 |  |  |  | 发展休闲农业和乡村旅游产业，带动脱贫户亩均增收200元左右 | 带动脱贫户300户实现产业增收 | 到位 | 100%
8 | 5000亩有机旱作甜糯玉米种植基地及年产1000万穗甜糯玉米加工项目 | 窑头乡 | 窑头乡人民政府 | 实施5000亩有机旱作甜糯玉米基地建设，建设年产1000万穗甜糯玉米加工和仓储项目 | 1392.5325 | 1360 |  | 32.5325 |  | 引导支撑偏关种植结构调整，解决周边农民务工1000人，带动脱贫人口1560人实现产业增收 | 带动脱贫户1560人实现务工或产业增收 | 到位 | 完成当年任务的100%
9 | 2020年度“三品一标”认证奖补项目 | 偏关县 | 偏关县农业农村局 | 对符合“三品一标”奖励条件的14个合作社（企业）进行奖补 | 27.6 | 27.6 |  |  |  | 通过扶持新型经营主体，带动脱贫人口500户实现产业增收 | 带动脱贫户500户实现产业增收 | 到位 | 100%
10 | 2021年基层农技推广补助项目 | 偏关县 | 偏关县农业农村局 | 加强农技人员技术培训，开展农技推广服务，信息化平台建设，农技推广特聘服务补助等 | 67.5944 | 67.5944 |  |  |  | 通过项目实施，加强农技人员技术培训，开展农技推广服务，促进农业增产,惠及脱贫人口447户 | 服务全县农业生产，惠及脱贫户447户 | 到位 | 100%
11 | 楼沟乡低产田改造项目(2021) | 楼沟乡 | 楼沟乡人民政府 | 改造低产田634.39亩，实施排水沟渠开挖、盲管（横纵向）埋设、农田防护与生态环境保护等工程 | 400 | 400 |  |  |  | 增加改良高产地634.39亩，亩均收入1000元左右 | 惠及建档立卡脱贫户100户实现产业增收 | 到位 | 100%
12 | 2021年健康养殖羊产业增收项目 | 八个乡镇 | 偏关县畜牧兽医中心 | 累计奖补养羊户2798户 | 708.022 | 708.022 |  |  |  | 鼓励脱贫户发展养殖业并扩大养殖规模户均增收约5000元以上 | 带动脱贫户2798户实现产业增收 | 到位 | 100%
13 | 2021年健康养殖猪产业增收项目 | 八个乡镇 | 偏关县畜牧兽医中心 | 引调仔猪2684只 | 268.4 | 268.4 |  |  |  | 鼓励脱贫户发展养殖业并扩大养殖规模，户均增收约5000元以上 | 带动脱贫户1500多户实现产业增收 | 到位 | 100%
14 | 2021年健康养殖驴（牛）产业增收项目 | 八个乡镇 | 偏关县畜牧兽医中心 | 对所产牛犊、驴驹奖补，引调母牛28头 | 28.3 | 28.3 |  |  |  | 鼓励脱贫户发展养殖业规模，户均增收7000元以上 | 带动脱贫户200多户实现产业增收 | 到位 | 100%
15 | 2021年健康养殖新型经营主体奖补项目 | 偏关县 | 偏关县畜牧兽医中心 | 奖补新型经营主体5个，奖补铡草机5台 | 24.5 | 24.5 |  |  |  | 扶持养殖大户，扩大养殖规模，增加收入 | 带动脱贫户300多户实现产业增收 | 到位 | 100%
16 | 偏关县百万羽高标准规模化蛋鸡养殖产业项目(2021) | 窑头乡张家山村 | 偏关县畜牧兽医中心 | 建设鸡舍5栋8000㎡，配套设施设备购置 | 1500 | 1500 |  |  |  | 促进养殖产业发展，壮大村集体经济。带动脱贫户250多户实现产业增收 | 带动脱贫户250多户实现产业增收 | 到位 | 完成当年任务的100%
17 | 存栏1万只肉羊高标准育肥基地项目 | 楼沟乡东寨村 | 楼沟乡人民政府 | 实施2.6万平米肉羊高标准育肥基地建设，配套建设储草棚、青贮池、粪污处理设施等 | 903 | 890 | 13 |  |  | 引导支撑偏关养殖结构调整，解决周边农民务工100人 | 带动脱贫户300多户实现产业和就业增收 | 到位 | 完成当年任务的100%
18 | 存栏1万只肉羊高标准育肥基地二期项目 | 楼沟乡东寨村 | 楼沟乡人民政府 | 新建羊舍5座、食料库1座、粪库1座、管理用房、厂区内道路硬化等 | 807.3357 | 493.3298 | 314.0059 |  |  | 引导支撑偏关养殖结构调整，发挥"偏关羊肉"品牌效应，解决周边农民务工100人。 | 带动脱贫户300多户实现产业和就业增收 | 到位 | 完成当年任务的100%
19 | 沙棘脱贫主导产业项目(2018年浅山丘陵区闲置耕地退耕) | 老营镇等9个乡镇 | 偏关县林业局 | 对实施的2.1万亩沙棘造林地进行抚育管理 | 720.3 | 210 | 510.3 |  |  | 发展“一县一策”主导产业，完成2.1万亩沙棘造林地抚育管理任务 | 带动脱贫户劳动力1452人务工增收 | 到位 | 100%
20 | 鲜食大杏春季防冻项目（2021） | 新关镇 | 新关镇人民政府 | 对全县1100亩鲜食大杏实施科学防冻，确保稳产增收 | 239 | 239 |  |  |  | 通过项目实施，促进经济林增产增收。带动农户300多人实现产业和就业增收 | 带动农户145户，其中脱贫户51户实现产业和就业增收 | 到位 | 100%
21 | 楼沟乡农机具购置项目(2021) | 楼沟乡栢家咀村 | 楼沟乡人民政府 | 购置雷沃大桥1604拖拉机2台，每台19.6万元；购置2.3m双轴高箱旋耕机2台，每台2万元；购置1LF—440液压翻转犁2台，每台2.5万元；购置9YFQ—2.2型加压除尘全自动打捆机1台，每台18.8万元 | 66.78 | 66.78 |  |  |  | 购置农机具7台（件），壮大集体经济，促进农业发展、带动农户产业增收 | 受益建档立卡脱贫户253户641人 | 到位 | 100%
22 | 户用光伏扶贫电站发电异常户电网改造项目（2021） | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 针对户用光伏扶贫电站发电异常进行电网改造或移位、调项整改，涉及户用光伏扶贫电站721户 | 82.6438 | 82.6438 |  |  |  | 通过电网改造，户均年收益达到3000元以上，惠及建档立卡脱贫户721户 | 带动项目区脱贫户增收，惠及脱贫户721户 | 到位 | 完成当年任务的100%
23 | “十三五”第一批村级光伏扶贫电站安装数据采集器项目（2021） | 新关镇天峰坪、杨家岭 | 偏关县乡村振兴局 | 为全县72个单元（57座）“十三五”第一批村级光伏扶贫电站采购并安装72个一拖2-6 台逆变器型号采集器，将光伏扶贫电站运行数据全面接入全国光伏扶贫信息监测系统，同时具备接入县级专项运维数据采集平台和后期升级改造功能 | 29.2176 | 29.2176 |  |  |  | 动态掌握57座村级光伏扶贫电站长期稳定安全运维情况，保障91个贫困村及3542户脱贫户光伏电费每年稳定增收3200元 | 带动3542户脱贫户光伏电费每年稳定增收3200元 | 到位 | 100%
24 | 电子商务进农村综合示范项目(2021) | 八个乡镇 | 偏关县工业和信息化局 | 强化县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电商培训及电商扶贫工程建设等 | 500 | 500 |  |  |  | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力。带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，受益脱贫户675户 | 带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，受益脱贫户675户 | 到位 | 100%
25 | 忻州市（偏关县）消费扶贫专馆建设项目 | 忻州市忻府区古城 | 偏关县乡村振兴局 | 在忻州市古城偏关县消费扶贫专馆内设立产品展柜、介绍标牌、产品简介标牌，购置办公桌椅，对展柜、房屋维护清洁等 | 4.65 | 4.65 |  |  |  | 推动偏关农产品、手工艺品走出山区，扩大扶贫产品知名度，拓展销售市场、引导消费扶贫 | 惠及脱贫户120多户 | 到位 | 100%
26 | 偏关小米深加工产业项目 | 窑头乡 | 窑头乡人民政府 | 建设加工车间，配套设施设备购置 | 667 | 367 | 300 |  |  | 带动脱贫户2000人实现产业增收，人均增收1800多元 | 惠及脱贫户2000户实现就业增收 | 到位 | 完成当年任务的100%
27 | 偏关县久冠服饰扶贫有限公司扶贫车间扶持项目（2021） | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 对偏关县久冠服饰扶贫有限公司扶贫车间脱贫户职工以工代训及物流给予补贴。物流补贴12个月，每月5000元；104人贫困劳动力就业满一年以工代训补贴三个月，每人每月900元 | 34.08 | 34.08 |  |  |  | 通过扶持扶贫车间，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就业，带动就业增收。带动建档立卡脱贫户132人，人均月收入达到2000元 | 带动建档立卡脱贫劳动力132人务工，人均月收入达到2000元以上 | 到位 | 100%
28 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(楼沟乡上铺村) | 楼沟乡上铺村 | 偏关县乡村振兴局 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 | 119.362 | 119.362 |  |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
29 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(楼沟乡苍黄坪村) | 楼沟乡苍黄坪村 | 偏关县乡村振兴局 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 | 147.999 | 147.999 |  |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
30 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(水泉镇水泉村) | 水泉镇水泉村 | 偏关县乡村振兴局 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 | 107.3 | 107.3 |  |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
31 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(水泉镇百草坪) | 水泉镇百草坪 | 偏关县乡村振兴局 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 | 102.77 | 102.77 |  |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
32 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(新关镇马家埝（北） | 新关镇马家埝（北） | 偏关县乡村振兴局 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 | 106.782 | 106.782 |  |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
33 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(万家寨镇古寺村) | 万家寨镇古寺村 | 偏关县乡村振兴局 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 | 109.49 | 109.49 |  |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
34 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(老牛湾镇草垛山) | 老牛湾镇草垛山 | 偏关县乡村振兴局 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏、动力线路架设；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等项目前期工作 | 113.146 | 113.146 |  |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
35 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间（电力架设） | 老牛湾镇、水泉镇、尚峪镇、楼沟乡、窑头乡、新关镇 | 偏关县乡村振兴局 | 为新建9座柠条、秸秆原料加工车间架设动力线路等项目前期工作 | 109.298 | 109.298 |  |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
36 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(窑头乡大石洼) | 窑头乡大石洼村 | 偏关县乡村振兴局 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 | 95.4682 | 87.9445 | 7.5237 |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
37 | 柠条秸秆收储加工扶贫车间(尚峪镇甘草咀) | 尚峪镇甘草咀 | 偏关县乡村振兴局 | 新建柠条、秸秆原料加工车间1座面积305㎡、管理用房44.4㎡、场地平整、钢丝网围栏；购置割灌机50台、破碎机1台、抓斗机1台、安装地磅1台等 | 121.323 | 121.323 |  |  |  | 通过项目实施，有效解决脱贫户，特别是易地搬迁户就近就业。带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入 | 带动项目区村民及脱贫户增加务工与消费收入，惠及脱贫户及易地搬迁户50户 | 到位 | 完成当年任务的100%
| 小 计 |  |  |  | 12060.4942 | 10883.1321 | 1144.8296 | 32.5325 | 0
二、就业扶贫
38 | 致富带头人培训项目(2021) | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 贫困村创业致富带头人培训，培训补助标准每人3500元，计划培训80人 | 28 | 28 |  |  |  | 培训致富带头80人，带动脱贫户稳定脱贫 | 提升致富带头人技能水平，促进其带动脱贫户发展生产 | 到位 | 100%
| 小 计 |  |  |  | 28 | 28 | 0 | 0 | 0
三、教育扶贫
39 | 2020年-2021年度“雨露计划”学生资助项目 | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 对贫困家庭中职（技）高职（专）学生实施雨露计划教育扶贫资助 | 204 | 204 |  |  |  | 对贫困家庭中职（技）高职（专）学生实施雨露计划教育扶贫资助 | 落实教育扶贫政策，惠及建档立卡贫困家庭学生680人 | 到位 | 100%
| 小 计 |  |  |  | 204 | 204 | 0 | 0 | 0
四、金融扶贫
40 | 2021年度扶贫小额信贷贴息项目 | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 对脱贫户发展种植、养殖及光伏等扶贫小额贷款给予贴息 | 86.0759 | 36.0759 | 50 |  |  | 减小脱贫户贷款还款压力，惠及全县建档立卡脱贫户600户1470人 | 惠及全县建档立卡脱贫户600户1470人 | 到位 | 100%
41 | 偏关县扶贫龙头企业山西益生元生物科技有限责任公司产业扶贫贷款贴息项目(2021) | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 对偏关县扶贫龙头企业山西益生元生物科技有限责任公司产业扶贫贷款给予贴息，贴息时段从2019年7月1日至2020年6月30日(按照实际会计年度发生的月份计算)。贴息利率4.35%(一年期) | 66.44 | 66.44 |  |  |  | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力，带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，带动脱贫户120户增收 | 惠及建档立卡脱贫户120户 | 到位 | 100%
42 | 偏关县扶贫龙头企业山西益生元生物科技有限责任公司产业扶贫贷款贴息项目第二批(2021) | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 对偏关县扶贫龙头企业山西益生元生物科技有限责任公司产业扶贫贷款给予贴息，贴息时段从2020年7月1日至2021年6月30日(按照实际会计年度发生的月份计算)。贴息利率4.35%(一年期) | 56.381 | 56.381 |  |  |  | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力，带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，带动脱贫户120户增收 | 惠及建档立卡脱贫户120户 | 到位 | 100%
43 | 偏关县扶贫龙头企业偏关县鼎盛种猪繁育有限公司产业扶贫贷款贴息项目(2021) | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 对偏关县扶贫龙头企业偏关县鼎盛种猪繁育有限公司产业扶贫贷款给予贴息，贴息时段从2019年7月1日至2020年6月30日(按照实际会计年度发生的月份计算)。贴息利率4.35%(一年期) | 16.77 | 16.77 |  |  |  | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力，带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，带动脱贫户464户增收 | 惠及建档立卡脱贫户464户 | 到位 | 100%
44 | 偏关县扶贫龙头企业偏关县鼎盛种猪繁育有限公司产业扶贫贷款贴息项目第二批(2021) | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 对偏关县扶贫龙头企业偏关县鼎盛种猪繁育有限公司产业扶贫贷款给予贴息，贴息时段从20209年7月1日至2021年6月30日(按照实际会计年度发生的月份计算)。贴息利率4.35%(一年期) | 6.69 | 6.69 |  |  |  | 增强扶贫龙头企业带贫效益能力，带动建档立卡脱贫户实现消费扶贫并提供就业岗位，带动脱贫户180户增收 | 惠及建档立卡脱贫户180户 | 到位 | 100%
45 | 偏关县巩固成果“晋忻保”农业风险保障项目（2021） | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 对全县脱贫户和“三类户”直接经营的农畜产品受损（不包括家庭财产、固定资产、参与分红及经营的企业财产损失等），因自然灾害、价格波动导致收支测算后的家庭人均收入低于当年扶贫标准指导线的重点保障对象实施保障救助 | 170.53 | 51.3 |  | 119.23 |  | 通过“晋忻保”救助，及时补足收入缺口，达到当年扶贫标准指导线，受益脱贫户和“三类户”25838人 | 受益脱贫户和“三类户”25838人 | 到位 | 100% | 资金未整合
| 小 计 |  |  |  | 402.8869 | 233.6569 | 50 | 119.23 | 0
五、生活条件改善
46 | 农村人居环境改善改厕项目（厕具购置） | 新关镇、窑头乡 | 偏关县农业农村局 | 购买厕具1420套 | 155.54 | 155.54 |  |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民1420多户 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民1420多户 | 到位 | 100%
47 | 农村人居环境改善改厕项目（窑头乡） | 窑头乡岳家村、堡子湾村、罗汉坪村 | 窑头乡人民政府 | 新建公厕2座，新（改）建3个村户厕 | 163.5 | 163.5 |  |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民110户300人 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民110户300人 | 到位 | 100%
48 | 农村人居环境改善改厕项目（新关镇） | 新关镇 | 新关镇人民政府 | 新（改）建户厕1423座，新建公厕28座 | 630.96 | 630.96 |  |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民1423户 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民1423户 | 到位 | 完成当年任务的100%
49 | 偏关县2021年农村饮水工程维修养护项目 | 窑头乡大石洼村、尚峪镇大虫岭村 | 偏关县水利局 | 窑头乡大石洼村维修机井1眼，更换潜水电泵1套 | 8.47 | 8.47 |  |  |  | 通过改善饮水等基础设施条件，提升安全饮水条件，解决350口人的饮水安全，其中脱贫人口159人 | 解决350口人的饮水安全，其中脱贫人口159人 | 到位 | 100%
50 | 2020年农村饮水安全巩固提升增量工程自来水入户建设项目(2021) | 窑头乡杨家营等19村 | 偏关县水利局 | 在杨家营等19村安装自来水入户640户 | 80 | 80 |  |  |  | 通过项目实施，巩固提升1635口人的饮水安全，其中脱贫人口493人 | 通过项目实施，巩固提升1635口人的饮水安全，其中脱贫人口493人 | 到位 | 100%
51 | 2020年农村饮水安全巩固提升增量工程教儿埝村提水工程项目(2021) | 老营镇教儿埝 | 偏关县水利局 | 100m3蓄水池1座，铺设管道2800m，控制井21个，更换潜水电泵（200QJ5-460/30KW）1套，高位水池自动控制系统2套，自来水入户提升等 | 48 |  | 48 |  |  | 通过项目实施，巩固提升340口人的饮水安全，其中脱贫人口107人 | 通过项目实施，巩固提升340口人的饮水安全，其中脱贫人口107人 | 到位 | 100%
52 | 2020年农村饮水安全巩固提升增量工程新建水源机井项目(2021) | 水泉镇高峁村、尚峪镇教子沟村 | 偏关县水利局 | 原水源机井工程增加凿井深度465m，相应的防水电缆、无缝泵管、高压供电线路的增加等。 | 245 | 245 |  |  |  | 通过项目实施，巩固提升1559口人的饮水安全，其中脱贫人口572人 | 通过项目实施，巩固提升1559口人的饮水安全，其中脱贫人口572人 | 到位 | 100%
53 | 窑头乡霍家沟联村供水水源机井工程(2021) | 窑头乡霍家沟村 | 偏关县水利局 | 新建机井1眼等 | 83 | 83 |  |  |  | 通过项目实施，保障613口人的饮水安全 | 通过项目实施，保障613口人的饮水安全 | 到位 | 100%
54 | 新关镇闫贵家咀村供水工程(2021) | 新关镇闫贵家咀村 | 偏关县水利局 | 建供水管道1.5km等 | 17 | 17 |  |  |  | 通过项目实施，保障131口人的饮水安全 | 通过项目实施，保障131口人的饮水安全 | 到位 | 100%
| 小 计 |  |  |  | 1431.47 | 1383.47 | 48 | 0 | 0
六、村基础设施
55 | 窑头乡大石洼村—韩昌沟村农村公路改造工程项目 | 新关、水泉、陈家营、楼沟 | 窑头乡人民政府 | 完成道路改造5公里 | 309 | 280.673 | 28.327 |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民653户1650人，其中脱贫人口179户333人 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民653户1650人，其中脱贫人口179户333人 | 到位 | 100%
56 | 甜糯玉米加工车间道路改造工程项目 | 水泉乡、陈家营乡 | 窑头乡人民政府 | 新改建窑头乡甜糯玉米加工车间田间作业道路20公里 | 75 | 75 |  |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民2031户5215人，其中脱贫人口792户1826人 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民2031户5215人，其中脱贫人口792户1826人 | 到位 | 100%
57 | 偏关县窑头乡王家坪村农村人居环境整治(2021) | 新关镇高家上石会村 | 偏关县发改局 | 完成污水处理10处.垃圾点5处。 | 72 | 72 |  |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民157户375人，其中脱贫人口28户74人。吸纳农户务工21人 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民157户375人，其中脱贫人口28户74人。吸纳农户务工21人 | 到位 | 100%
58 | 偏关县农村人居环境“六乱”整治建设项目(2021) | 新关镇高家上石会村 | 偏关县乡村振兴局 | 对全县交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头等重点区域，实施人居环境“六乱”整治，解决乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒 | 240 |  | 240 |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民10700户23370人 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民10700户23370人 | 到位 | 100%
59 | 老牛湾上下水管网及生活污水处理站建设项目 | 尚峪乡百草坪村 | 老牛湾镇人民政府 | 新建污水处理站1座，改造污水、自来水管线 | 100 |  | 100 |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民84户224人，其中脱贫人口13户46人 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民84户224人，其中脱贫人口13户46人 | 到位 | 完成当年任务的100%
60 | 2021年农田建设补助项目 | 楼沟乡圪坨村 | 偏关县农业农村局 | 2021年实施高标准农田建设实施1.6万亩(市级配套资金) | 48 | 48 |  |  |  | 通过项目实施，建设高标准农田，提高土地产出，增加农业种植收入，惠及项目区农户 | 通过项目实施，建设高标准农田，提高土地产出，增加农业种植收入，惠及项目区所有农户 | 到位 | 100%
61 | 农村住房安全巩固提升项目(2021) | 楼沟乡李家山村 | 偏关县住房和城乡建设管理局 | 针对住房危险源进行改造加固 | 58.62 |  | 58.62 |  |  | 确保农村四类重点对象住房安全有保障，惠及农户49户 | 确保农村四类重点对象住房安全有保障，惠及农户49户 | 到位 | 100%
62 | 天峰坪镇吕家窑至天峰坪道路改造工程项目（2021） | 楼沟乡海子贝村 | 新关镇人民政府 | 道路拓宽至6.5米，共计2.5公里，实施沥青混凝土硬化，路边砌筑混凝土方沟 | 121.98 |  | 121.98 |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，方便村民出行，惠及贫困村1155人，其中脱贫人口365人 | 改善农村人居生产、生活环境，方便村民出行，惠及贫困村1155人，其中脱贫人口365人 | 到位 | 100%
63 | 万家寨镇长城1#线沿线村庄人居环境整治项目 | 楼沟乡永兴村 | 万家寨镇人民政府 | 长城1#线沿线村庄马道咀村、井儿上滑石村等2个村村庄人居环境整治工程 | 200 |  | 200 |  |  | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民377户901人，其中脱贫人口124户316人 | 改善农村人居生产、生活环境，惠及村民377户901人，其中脱贫人口124户316人 | 到位 | 100%
| 小 计 |  |  |  | 1224.6 | 475.673 | 748.927 | 0 | 0
七、项目管理费
64 | 2021年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目管理费 | 偏关县 | 偏关县乡村振兴局 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收等与项目管理有关的支出 | 21.438 | 20.838 | 0.6 |  |  | 加强项目管理 | 通过解决扶贫项目管理、审计、检查验收等，巩固脱贫成果 | 到位 | 100%
| 小 计 |  |  |  | 21.438 | 20.838 | 0.6 | 0 | 0